## 填写说明
填报说明：
1、周报文件名称使用“组号+项目名称-周报-日期”格式，如“第1组+XXX-周报-20190501”。
2、提交时间：每周六下午18点前。
3、统一提交给课代表
4、提交方式 电子邮件。
周报
1、本周计划、本周完成情况、下周工作计划必须填写，说明项目组一周的工作情况和下周的工作计划（不是个人周报）。
2、问题/风险/建议（需求变更）如果没有内容，可以不写。但是若有需求变更，必须在此记录，并说明情况，给出工作量评估。
3、下周工作计划中的工作内容，需说明工作的计划完成时间。本周完成情况需说明是以下哪种状态：按计划完成、按计划进行、未按计划完成、计划变更。
里程碑计划
1､可根据项目情况调整里程碑计划及交付物。
整体计划
1､第一次编制完毕后，以后每周根据项目具体情况调整计划及标注工作完成情况。

## 周报
项目周报
项目名称：大学工资管理系统 |  |  | 30% |  | 填报时间(yyyymmdd):2020/4/17
当前里程碑/计划完成时间（yyyymmdd）数据库建立及前端页面编写/2020/4/19 |  |  |  |  | 下个里程碑：教职工登录后台及操作后台2020/4/26
本周工作计划 |  | 本周完成工作说明 |  |  | 下周工作计划
序号 | 工作内容 | 本周完成情况 | 未完成原因 | 待采取措施 | 工作内容 | 计划完成时间 | 负责人
1 | 具体建立数据库 | 已完成 | / | 改进完善 | 教职工登录后台及操作后台 | 2020.4.26 | 林泽鹏
2 | 各个前端页面编写 | 已完成 | / | 按计划完成
3
4
5
6
7
8
9
10
问题/风险/建议（需求变更登记）
序号 | 情况说明 |  |  |  | 备注 |  | 其他
1
2
3
4
5

## 里程碑计划
实施项目里程碑一览表
项目名称 | 里程碑 | 计划达成日期 （YYYYMMDD） | 实际达成日期 （YYYYMMDD） | 过程文档 |  | 备注
|  |  |  | 交付物 | 签字确认人
某大学工资管理系统 | 大学工资管理系统功能规格说明书/原型图设计/数据库设计说明书/前后分离接口文档/数据库建立 | 2020/3/5 | 2020/3/2 | 大学工资管理系统功能规格说明书 | 林泽鹏
|  | 2020/3/22 | 2020/3/20 | 原型图设计 | 林泽鹏
|  | 2020/3/30 | 2020/3/29 | 数据库设计说明书 | 林泽鹏
|  | 2020/4/5 | 2020/4/4 | 前后分离接口规范 | 林泽鹏
|  | 2020/4/13 | 2020/4/14 | 数据库 | 林泽鹏
| 前端页面编写 | 2020/4/15 | 2020/4/15 | 财务部操作界面和管理员操作界面 | 林泽鹏
|  | 2020/4/16 | 2020/4/16 | 教职工登录和操作界面 | 林泽鹏
|  | 2020/4/18 | 2020/4/17 | 分部门操作界面 | 林泽鹏
后台代码编写

## 整体计划
XXXX项目整体计划
项目经理：林泽鹏 项目人员：谢智 毛原 张大为 张鑫磊 项目计划确认人员：张大为 github项目仓库地址：
编号 | 工作项 | 开始时间 | 结束时间 | 工作任务 | 工作目标 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 客户方负责人 | 完成标记 | 备注
1 | 功能规格说明书 | 2020.2.28 | 2020.3.8 | 系统、模块、功能概述、性能需求设计约束 | 分工完成各板块 |  |  | 林泽鹏 | / | 已完成 | /
2 | 原型图设计 | 2020.3.18 | 2020.3.22 | 原型图设计 | 完成原型图 |  |  | 谢智 | / | 已完成 | /
3 | 数据库设计 | 2020.3.26 | 2020.3.30 | 数据库逻辑设计物理设计以及说明等 | 完成数据库设计所明书 |  |  | 张鑫磊 | / | 已完成 | /
4 | 前后分离接口规范设计 | 2020.4.3 | 2020.4.5 | 各部分接口设计说明 | 完成接口规范 |  |  | 林泽鹏 | / | 已完成 | /
5 | 数据库建立 | 2020.4.13 | 2020.4.14 | 权限表、人员表、问题处理表、系统日志表等 | 完成数据库的建立 |  |  | 林泽鹏 | / | 已完成 | /
6 | 前端页面编写 | 2020.4.15 | 2020.4.19 | 部门页面，职员页面等 | 完成各个前端页面 |  |  | 林泽鹏 | / | 已完成 | /
7 | 编写后台代码1 | 2020.4.20 | 2020.4.26 | 教职工登录后台及操作后台 | 完成教职工后台代码编写 |  |  |  | / | 未开始 | /
8 | 编写后台代码2 | 2020.4.27 | 2020.5.3 | 管理员操作后台 | 完成管理员部分后台代码 |  |  |  | / | 未开始 | /
9 | 编写后台代码3 | 2020.5.4 | 2020.5.10 | 财务处操作后台 | 完成财务处后台代码 |  |  |  | / | 未开始 | /
10 | 编写后台代码4 | 2020.5.11 | 2020.5.17 | 分部门操作后台 | 完成分部门部分后台代码 |  |  |  | / | 未开始 | /
[9 empty] | / | 未开始 | /